Приложение

План

мероприятий по информационной работе в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по тиражированию лучшей практики «Оптимизация процесса сбора отчетной документации классного руководителя по итогам четверти» в 2025-2026 учебном году

Цель информационной работы - сокращение и экономия времени на оформление отчетной документации, разбюрократизация образовательного процесса для эффективности использования образовательных ресурсов.

Задачи:

1. улучшение условий труда педагогических работников;

2.разработка и внедрение рекомендаций по оптимизации рабочих процессов и повышению квалификации педагогов;

3.проанализировать и выявить проблемные зоны в рабочих процессах;

4. использовать методические материалы практики в организации труда.

Методы:

- анализ теоретических источников по теме «Оптимизация процесса сбора отчетной документации классного руководителя по итогам четверти»;

- обмен опытом в области производительности труда;

- анкетирование и интервьюирование педагогов

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Способ реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный Задачи: 1. определить цели и задачи информационной работы; 2. сформировать рабочую группу по реализации проекта; 3. изучить методический материал и рекомендации по проекту; 4. определить каналы коммуникации. |  |  |  |  |
| 1. | Информирование педагогов школы, родителей и заинтересованных лиц о реализации проекта «Производительность труда» | Декабрь 2025 (далее в течение проекта) | Информационные ресурсы в сети Интернет, печатные СМИ, информационные стенды | Лысенкова М.П., директор школы Червоненко Н.Ю. -зам. директора школы, куратор проекта |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей по работе над проектом | до 17.01.2026 года | Приказ «О реализации проекта по тиражированию лучшей практики» | Лысенкова М.П., директор школы |
| 3. | Создание раздела «Производительность труда» на сайте МАОУ Замковской СОШ, наполнение его материалами Проекта | январь 2026 года | Создание раздела «Производительность труда» на сайте школы | Школьный системный администратор |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Способ реализации | Ответственный |
| 2 этап – диагностический Задачи: 1. провести диагностику организации труда по вопросу сбора итоговой отчетности 2.выявление проблемных зон; 3.сбор и анализ данных для дальнейшей работы над проектом |  |  |  |  |
| 1. | Анализ текущего состояния по работе над Проектом | в течение февраля 2026 года | Мониторинг реализации Проекта | Лысенкова М.П., директор школы Червоненко Н.Ю. -зам. директора школы, куратор проекта |
| 2. | Анкетирование и интервьюирование педагогов школы по вопросу итоговой отчетности. | февраль 2026 года | анкетирование, интервьюирование | Червоненко Н.Ю. -зам. директора школы, куратор проекта |
| 3. | Сбор информации, работа над Проектом, внедрение улучшений | 01.01.2026- 01.02.2026 года | Тестирование, исследования, анализ | Рабочая группа |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Способ реализации | Ответственный |
| 3 этап- основной Задачи: 1. внедрить практику по «Оптимизации процесса сбора отчетной документации классного руководителя по итогам четверти»; 2.регулярно освещать работу над внедрением практики; 3.проанализировать результаты внедрения практики в организацию образовательного процесса. |  |  |  |  |
| 1 | Освещение реализации проекта «Производительность труда» в социальных сетях и школьном сайте | 1 раз в месяц | Публикации в ВК, Мах, на школьном сайте | Администратор школьных страниц ВК, МАХ, Школьный системный администратор |
| 2 | Включение в повестку педагогического совета школы и совещаний при директоре вопросов реализации проекта «Производительность труда» | 27.03.2026 01.06.2026года | Протоколы совещаний и выписки из педагогического совета школы | Лысенкова М.П., директор школы Червоненко М.П.. -зам. директора школы, куратор проекта |
| 3 | Обмен опытом между участниками национального проекта «Производительность труда» и школами партнерами (круглые столы, семинары и т.п.) | апрель 2026 г. | Семинары, круглые столы | Управление образования, Никитина О.В., директор школы Лысенкова М.П. -зам. директора школы, куратор проекта |
| 4 | Презентация достигнутого эффекта для участников проекта «Производительность труда | июнь 2026 г. | Презентация | Управление образования, Лысенкова М.П.- директор школы Червоненко Н.Ю. -зам. директора школы, куратор проекта |

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Побединская средняя общеобразовательная школа

План

мероприятий по информационной работе школы в части освещения проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Побединская средняя общеобразовательная школа

Тема: Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ФИО ответственного |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование о начале реализации проекта в МАОУ Побединской СОШ через СМИ, официальный сайт образовательной организации, через социальный сети (МАХ, Вконтакте) | 01.04.2026 – 15.05.2026 | Директор-Малатова Н.В., заместитель директора по УВР – Емельянова М.Н. |
| 2. | Информирование о результатах в МАОУ Побединская СОШ через СМИ, официальный сайт образовательной организации, через социальные сети (МАХ, Вконтакте) | 10.06.2026 – 30.06.2026 | Директор-Малатова Н.В., заместитель директора по УВР – Емельянова М.Н. |

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Петушок» города Нестерова

План мероприятий по информированию федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Практика: «Организация хранения предметов в помещениях образовательной организации»

Цель: проинформировать общественность о внедрении эффективной системы хранения в ДОУ, продемонстрировать достижения, повысить репутацию учреждения и тиражировать опыт.

Период реализации: 25.05.2026 - 31.08.2026г.

Целевая аудитория: педагогические работники, профессиональное сообщество педагогов, родители (законные представители) воспитанников.

Публикации информации официальном сайте учреждения, социальной сети в ВК, социальной сети администрации муниципалитета и Управления образования, в районной газете «Сельская новь».

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки информирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование о старте реализации проекта на официальном сайте, социальной сети в ВК, социальной сети администрации муниципалитета и Управления образования. | 25.05.2026 29.05.2026 | Калашникова М.В., заместитель заведующего |
| 2. | Создание информационного стенда в учреждении (размещение информации о проекте, фото «до/после») | 25.05.2026 30.07.2026 | Калашникова М.В., заместитель заведующего |
| 3. | Информирование о результатах (достижениях) реализации проекта на официальном сайте, социальной сети в ВК, социальной сети администрации муниципалитета и Управления образования, в местных средствах массовой информации. | 17.08.2026 31.08.2026 | Калашникова М.В., заместитель заведующего |

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»

Цель: Информирование общественности о внедрении проекта по снижению количества незапланированных доработок и организационных ошибок в процессе организации и проведения массовых мероприятий в МАУДО ДДТ г. Нестерова.

Срок реализации: 01.03.2026 – 30.09.2026

Целевая аудитория: педагогические работники, профессиональные сообщества педагогов, местные СМИ.

Этап 1. Подготовительный (1–2 неделя)

Задачи:

сформировать информационную базу;

определить целевую аудиторию СМИ;

подготовить ключевые сообщения и материалы для СМИ.

Действия:

Составить пресс‑релиз о запуске проекта с акцентом на:

связь с федеральным проектом «Производительность труда в РФ»;

цели и задачи (снижение ошибок, оптимизация процессов);

ожидаемые результаты для учреждения и образования в Нестеровском МО;

сроки реализации.

Подготовить медиа‑кит:

логотип федерального проекта;

фото учреждения и массовых мероприятий (архивные);

инфографику с ключевыми показателями;

Составить список целевых СМИ:

газета «Сельская Новь»;

городские МАХ‑каналы и паблики в соцсетях;

официальный сайт и госпаблики в соцсетях учреждения.

Этап 2. Запуск проекта (3 неделя)

Задачи:

анонсировать начало проекта;

привлечь внимание общественности и партнёров.

Действия:

Опубликовать пресс‑релиз в СМИ и на официальных ресурсах:

сайт МАУДО ДДТ г. Нестерова;

соцсети учреждения;

сайт и соцсети администрации г. Нестерова;

Провести фото‑ или видеосъёмку стартового совещания команды проекта.

Запустить хештег кампании (например, #Производительность ДДТ_ Нестеров) в соцсетях.

Этап 3. Реализация проекта (ежемесячно/по этапам)

Задачи:

информировать о ходе проекта;

демонстрировать промежуточные результаты;

поддерживать интерес аудитории.

Действия:

Ежемесячные информационные рассылки в СМИ с новостями проекта:

внедрение новых инструментов (чек‑листы, регламенты, цифровые сервисы);

обучение сотрудников;

первые успехи (снижение числа ошибок (%), сокращение времени подготовки мероприятий).

Публикация кейсов:

«до и после» — сравнение организации конкретного мероприятия до проекта и после внедрения изменений;

отзывы участников команды.

Контент в соцсетях:

короткие видео о работе команды;

сторис с закулисьем подготовки;

Этап 4. Завершение проекта и подведение итогов (финальная неделя + 1 неделя после)

Задачи:

публичное представление результатов;

закрепление позитивного имиджа учреждения;

Действия:

Подготовить итоговый пресс‑релиз с:

цифрами (снижение доработок (%), сокращение ошибок (%);

примерами успешных мероприятий;

планами на тиражирование опыта.

Провести итоговое мероприятие/семинар по теме «Опыт МАУДО ДДТ г. Нестерова: как снизить ошибки в организации массовых мероприятий»:

демонстрация результатов (презентация, видео);

выступление руководителя проекта;

награждение активных участников.

Снять и опубликовать итоговое видео о проекте (3–5 минут) с ключевыми моментами и отзывами.

Разместить материалы на всех платформах.

Разместить отчет на федеральном портале «Производительность труда в РФ».

Участие в конференциях и семинарах с докладом о проекте.

Целевые показатели реализации Плана по освещению в СМИ проекта:

количество публикаций в СМИ (целевое значение: не менее 5 за период проекта);

охват аудитории (соцсети, сайты, газета);

тональность позитивных публикаций;

вовлечённость в соцсетях (лайки, репосты, комментарии);

запросы на тиражирование опыта от других учреждений.

Управление образования публикует информацию на официальном сайте и в социальной сети Вконтакте в течении 3-х дней с момента