Приложение
План
мероприятий по информационной работе в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по тиражированию лучшей практики «Оптимизация процесса сбора отчетной документации классного руководителя по итогам четверти» в 2025-2026 учебном году

Цель информационной работы - сокращение и экономия времени на оформление отчетной документации, разбюрократизация образовательного процесса для эффективности использования образовательных ресурсов.

Задачи:

1. улучшение условий труда педагогических работников;
2.разработка и внедрение рекомендаций по оптимизации рабочих процессов и повышению квалификации педагогов;
3.проанализировать и выявить проблемные зоны в рабочих процессах;
4. использовать методические материалы практики в организации труда.

Методы:
- анализ теоретических источников по теме «Оптимизация процесса сбора отчетной документации классного руководителя по итогам четверти»;
- обмен опытом в области производительности труда;
- анкетирование и интервьюирование педагогов 

	№
п/п
	                               Мероприятие
	Сроки реализации
	Способ реализации
	Ответственный

	1 этап – подготовительный

Задачи:
1. определить цели и задачи информационной работы;
2. сформировать рабочую группу по реализации проекта;
3. изучить методический материал и рекомендации по проекту;
4. определить каналы коммуникации.









	1.
	Информирование педагогов школы, родителей и заинтересованных лиц о реализации проекта «Производительность труда»



	Декабрь 2025
(далее в течение проекта)
	Информационные ресурсы в сети Интернет, печатные СМИ, информационные стенды
	Лысенкова М.П., директор школы
Червоненко Н.Ю. -зам. директора школы, куратор проекта



	2.
	Создание рабочей группы, распределение обязанностей по работе над проектом
	до 17.01.2026 года
	Приказ «О реализации проекта по тиражированию лучшей практики»
	Лысенкова М.П., директор школы

	3.
	Создание раздела «Производительность труда» на сайте МАОУ Замковской СОШ, наполнение его материалами Проекта
	январь 2026 года
	Создание раздела «Производительность труда» на сайте школы
	Школьный системный администратор





	№
п/п
	
Мероприятие
	Сроки реализации
	Способ реализации
	Ответственный

	
2 этап – диагностический

Задачи:
1. провести диагностику организации труда по вопросу сбора итоговой отчетности
2.выявление проблемных зон;
3.сбор и анализ данных для дальнейшей работы над проектом



	1.
	Анализ текущего состояния по работе над Проектом
	
в течение февраля

2026 года
	Мониторинг реализации Проекта
	Лысенкова М.П., директор школы
Червоненко Н.Ю. -зам. директора школы, куратор проекта


	2.
	Анкетирование и интервьюирование педагогов школы по вопросу итоговой отчетности.
	
февраль 2026 года
	
анкетирование, интервьюирование 
	Червоненко Н.Ю. -зам. директора школы, куратор проекта


	3.
	Сбор информации, работа над Проектом, внедрение улучшений
	


01.01.2026-
01.02.2026 года








	Тестирование, исследования, анализ
	Рабочая группа

	№
п/п
	                               Мероприятие
	Сроки реализации
	Способ реализации
	Ответственный

	3 этап- основной
Задачи:
1. внедрить практику по «Оптимизации процесса сбора отчетной документации классного руководителя по итогам четверти»;
2.регулярно освещать работу над внедрением практики;
3.проанализировать результаты внедрения практики в организацию образовательного процесса.



	1
	Освещение реализации проекта «Производительность труда» в социальных сетях и школьном сайте
	
1 раз в месяц
	
Публикации в ВК, Мах, на школьном сайте
	Администратор школьных страниц ВК, МАХ, Школьный системный администратор

	2
	Включение в повестку педагогического совета школы и совещаний при директоре вопросов реализации проекта «Производительность труда»
	

      27.03.2026
01.06.2026года
	

Протоколы совещаний и выписки из педагогического совета школы
	Лысенкова М.П., директор школы
Червоненко М.П.. -зам. директора школы, куратор проекта



	3
	Обмен опытом между участниками национального проекта «Производительность труда» и школами партнерами (круглые столы, семинары и т.п.)
	

апрель 2026 г.
	

Семинары, круглые столы
	Управление образования, Никитина О.В., директор школы
Лысенкова М.П. -зам. директора школы, куратор проекта



	4
	Презентация достигнутого эффекта для участников проекта «Производительность труда
	

июнь 2026 г.
	


Презентация
	Управление образования, Лысенкова М.П.- директор школы
Червоненко Н.Ю. -зам. директора школы, куратор проекта





Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Побединская средняя общеобразовательная школа

План
мероприятий по информационной работе школы в части освещения проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Побединская средняя общеобразовательная школа

Тема: Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах.

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения
	ФИО
ответственного

	1.
	Информирование о начале реализации проекта в МАОУ Побединской СОШ через СМИ, официальный сайт образовательной организации, через социальный сети (МАХ, Вконтакте)
	01.04.2026 – 15.05.2026
	Директор-Малатова Н.В., заместитель директора по УВР – Емельянова М.Н.

	2.
	Информирование о результатах в МАОУ Побединская СОШ через СМИ, официальный сайт образовательной организации, через социальные сети (МАХ, Вконтакте)
	10.06.2026 – 30.06.2026
	Директор-Малатова Н.В., заместитель директора по УВР – Емельянова М.Н.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Петушок» города Нестерова

План мероприятий по информированию федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». 
Практика: «Организация хранения предметов в помещениях образовательной организации» 
Цель: проинформировать общественность о внедрении эффективной системы хранения в ДОУ, продемонстрировать достижения, повысить репутацию учреждения и тиражировать опыт.
Период реализации: 25.05.2026 - 31.08.2026г. 
Целевая аудитория: педагогические работники, профессиональное сообщество педагогов, родители (законные представители) воспитанников.
Публикации информации официальном сайте учреждения, социальной сети в ВК, социальной сети администрации муниципалитета и Управления образования, в районной газете «Сельская новь».
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Сроки информирования 
	Ответственный 

	1.
	Информирование о старте реализации проекта на официальном сайте, социальной сети в ВК, социальной сети администрации муниципалитета и Управления образования. 
	25.05.2026 29.05.2026 
	Калашникова М.В., заместитель заведующего 

	2.
	Создание информационного стенда в учреждении (размещение информации о проекте, фото «до/после») 
	25.05.2026
30.07.2026
	Калашникова М.В., заместитель заведующего

	3.
	Информирование о результатах (достижениях) реализации проекта на официальном сайте, социальной сети в ВК, социальной сети администрации муниципалитета и Управления образования, в местных средствах массовой информации.
	17.08.2026
31.08.2026

	Калашникова М.В., заместитель заведующего


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»

Цель: Информирование общественности о внедрении проекта по снижению количества незапланированных доработок и организационных ошибок в процессе организации и проведения массовых мероприятий в МАУДО ДДТ г. Нестерова.
Срок реализации: 01.03.2026 – 30.09.2026
Целевая аудитория: педагогические работники, профессиональные сообщества педагогов, местные СМИ.

Этап 1. Подготовительный (1–2 неделя)
Задачи:
сформировать информационную базу;
определить целевую аудиторию СМИ;
подготовить ключевые сообщения и материалы для СМИ.
Действия:
Составить пресс‑релиз о запуске проекта с акцентом на:
связь с федеральным проектом «Производительность труда в РФ»;
цели и задачи (снижение ошибок, оптимизация процессов);
ожидаемые результаты для учреждения и образования в Нестеровском МО;
сроки реализации.
Подготовить медиа‑кит:
логотип федерального проекта;
фото учреждения и массовых мероприятий (архивные);
инфографику с ключевыми показателями;
Составить список целевых СМИ:
газета «Сельская Новь»;
городские МАХ‑каналы и паблики в соцсетях;
официальный сайт и госпаблики в соцсетях учреждения.

Этап 2. Запуск проекта (3 неделя)
Задачи:
анонсировать начало проекта;
привлечь внимание общественности и партнёров.
Действия:
Опубликовать пресс‑релиз в СМИ и на официальных ресурсах:
сайт МАУДО ДДТ г. Нестерова;
соцсети учреждения;
сайт и соцсети администрации г. Нестерова;
Провести фото‑ или видеосъёмку стартового совещания команды проекта.
Запустить хештег кампании (например, #Производительность ДДТ_ Нестеров) в соцсетях.

Этап 3. Реализация проекта (ежемесячно/по этапам)
Задачи:
информировать о ходе проекта;
демонстрировать промежуточные результаты;
поддерживать интерес аудитории.
Действия:
Ежемесячные информационные рассылки в СМИ с новостями проекта:
внедрение новых инструментов (чек‑листы, регламенты, цифровые сервисы);
обучение сотрудников;
[bookmark: _GoBack]первые успехи (снижение числа ошибок (%), сокращение времени подготовки мероприятий).
Публикация кейсов:
«до и после» — сравнение организации конкретного мероприятия до проекта и после внедрения изменений;
отзывы участников команды.
Контент в соцсетях:
короткие видео о работе команды;
сторис с закулисьем подготовки;

Этап 4. Завершение проекта и подведение итогов (финальная неделя + 1 неделя после)
Задачи:
публичное представление результатов;
закрепление позитивного имиджа учреждения;
Действия:
Подготовить итоговый пресс‑релиз с:
цифрами (снижение доработок (%), сокращение ошибок (%);
примерами успешных мероприятий;
планами на тиражирование опыта.
Провести итоговое мероприятие/семинар по теме «Опыт МАУДО ДДТ г. Нестерова: как снизить ошибки в организации массовых мероприятий»:
демонстрация результатов (презентация, видео);
выступление руководителя проекта;
награждение активных участников.
Снять и опубликовать итоговое видео о проекте (3–5 минут) с ключевыми моментами и отзывами.
Разместить материалы на всех платформах.
Разместить отчет на федеральном портале «Производительность труда в РФ».
Участие в конференциях и семинарах с докладом о проекте.

Целевые показатели реализации Плана по освещению в СМИ проекта:
количество публикаций в СМИ (целевое значение: не менее 5 за период проекта);
охват аудитории (соцсети, сайты, газета);
тональность позитивных публикаций;
вовлечённость в соцсетях (лайки, репосты, комментарии);
запросы на тиражирование опыта от других учреждений.


Управление образования публикует информацию на официальном сайте и в социальной сети Вконтакте в течении 3-х дней с момента 
